педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2022 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2022/2023 учебный год (май 2022 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2022).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

| № | Наименование целевого направления по реализации проекта |  |  |  | Ответственн ый за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Срок реализации |  |  |
|  |  |  | Дата нач. | Дата оконч |  |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Сентябрь 20 21 | Сентябрь 2022 | Руководител и ОО |
| 2 | Исследование социокультурного пространства | Аналитическа я справка | Ноябрь 2021 | Декабрь 20 21 | Администрация школы |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетировани е | Декабрь 2021 | Январь 2022 | Администрация школы |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными | Предваритель ные договоры | Январь 2022 | Март 2022 | Руководител и ОО |
|  | партнерами | с учреждениями культуры, доп. образования |  |  |  |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Апрель 2022 года | Май 2022 года | Администрация школы |
| 5.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | Апрель 2022 года | Май 202 2 года | Заместитель директора по ВР |
| 5.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательно й части программы | Апрель 2022 года | Май 202 2 года | Заместитель директора по ВР |
| 5.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательно | Апрель 2022 года | Май 202 2 года | Заместитель директора по ВР |
|  |  | й части программы |  |  |  |
| 5.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательно й части программы | Апрель 2022 года | Май 202 2 года | Заместитель директора по ВР |
| 5.4. 1. | Инвариантные модули: - «Классное руководство»; - «Школьный урок»; - «Курсы внеурочной деятельности»; - «Работа с родителями»; - «Самоуправление »; - «Профориентация » | Проект содержательно й части программы | Апрель 2022 года | Май 202 2 года | Заместитель директора по ВР |
| 5.4. 2. | Вариативные модули: - «Ключевые общешкольные дела»; - «Детские общественные объединения»; - «Школьные медиа»; - «Экскурсии, экспедиции, походы»; - «Организация предметно- эстетической среды» | Проект содержательно й части программы | Апрель 2022 года | Май 202 2 года | Заместитель директора по ВР |
| 5.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательно й части программы | Апрель 2022 года | Май 202 2 года | Заместитель директора по ВР |
| 6 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям | Календарный план ВР школы на | Апрель 2022 года | Май 202 2 года | Заместитель директора по ВР |
|  | программы воспитания для каждого уровня образования | 2022/2023уч. год |  |  |  |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |  |
| 7 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «Большеугонская СОШ» | Протокол заседания пед. совета | Май 2022 года | Май 2022 года | Администрация школы |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольног о род. собрания | Май 2022 года | Май 2022 года | Заместитель директора по ВР |
| 9 | Корректировка проекта в соответствии с решениями общешкольного родительского собрания и педсовета | Проект программы воспитания | Июнь 2022 года | Июнь 2022 года | Рабочая группа по разработке программы воспитания |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации программы воспитания | Локальные акты | Июнь 2022 года | Июнь 2022 года | Руководител ь ОО |
| 11 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | Август 2022 года | Август 2022 года | Администрация ОО |

| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | План повышения квалификации и переподготовк и педагогов. | Январь 2022 года | Июль 2022 года | Руководител и ОО |
| 13 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания | План ШМО классных руководителей . | Февраль 2022 года | Май 2022 года | Руководитель |
| 14 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протоколы заседаний комиссии по стимулирующ им выплатам | Январь 2022 |  | Администрация ОО |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 15 | Размещение программы воспитания в официальных сайтах | Сайт школы | Август 2022 года | Сентябрь2022 года | Руководител ь ОО |
| 16 | Размещение основной образовательной | Сайт школы | Август 2022 года | Сентябрь 2022 года | Руководител ь ОО |
|  | программы, включающей программу воспитания сайты образовательных учреждений |  |  |  |  |